## גיליון1
דוגמה לתוכנית פרויקט ולוח זמנים מומלץ
שלב | משימה | מנהל הפרויקט | הנהגה | צוות | יועץ מטעם L4G | תאריך יעד
.1 תכנון הסקר | סמנו את אבני הדרך המרכזיות בפרויקט בעזרת התוכנית הזו. | V | V |  |  | 2019-01-01
| הורידו את הסקר למחשב שלכם ונסחו אותו בתוכנת WORD | V |  |  |  | 2019-01-08
| עברו על המטרות והשאלות המרכזיות בסקר עם עובדים | V | V | V |  | 2019-01-22
| עברו על השאלות המותאמות אישית יחד עם היועץ מטעם L4G | V |  |  | V | 2019-01-29
| העלו את הסקר לאשף הסקרים של L4G | V |  |  |  | 2019-02-05
| צרו סקר בשפות אחרות בהתאם לצורך | V |  |  |  | 2019-02-05
2. הפצת הסקר | בנו תוכנית לאיסוף המידע – דברו עם אנשי צוות מרכזיים והתייעצו עמם | V |  | V |  | 2019-02-12
| דברו על התוכנית שלכם עם היועץ מטעם L4G | V |  |  | V | 2019-02-12
| צרו אוספים לטפסים מקוונים ו/או ידניים | V |  |  |  | 2019-02-16
| הקימו את האמצעים הטכנולוגיים בהתאם לצורך | V |  | V |  | 2019-02-23
| הכשירו את הצוות / המתנדבים; עברו איתם על הנקודות לשיחה עם הלקוחות | V |  | V |  | 2019-03-02
| החליטו כיצד לחשב את שיעור התגובות | V |  |  |  | 2019-03-02
איסוף נתונים | עקבו אחרי מספרי התגובות; אם המספר נמוך, חפשו עזרה טכנית | V |  |  | V | 2019-03-02
3. פירוש התוצאות | הכניסו את שיעור התגובה שלכם באתר של L4G | V |  |  |  | 2019-04-01
| בדקו ממוצעים והתפלגויות; השוו לנתונים הכלליים | V |  |  |  | 2019-04-01
| קודדו ונתחו את הנתונים האיכותניים | V |  |  |  | 2019-04-15
| פלחו את הנתונים על פי דמוגרפיה ומיקום | V |  |  |  | 2019-04-22
| סמנו תמות מרכזיות: נקודות לשימור ולשיפור |  |  |  |  | 2019-04-22
| שתפו את הממצאים עם היועץ מטעם L4G ודונו בהם | V |  |  | V | 2019-04-22
4. תגובה למשוב | השתמשו באשף הדוחות באתר של L4G כדי לשתף את תוצאות הסקר עם הצוות | V | V |  |  | 2019-04-22
| בפגישות סגורות, עברו על המשוב והגדירו סדר עדיפויות לשיפור | V | V | V |  | 2019-05-06
| בנו תוכנית פעולה. התבנית זמינה באתר L4G | V | V | V |  | 2019-04-23
| קבעו שיחה עם היועץ של L4G כד לדון בשינויים ולדבר על סגירת המעגל | V |  |  | V | 2019-05-07
| ערכו שינויים! התחילו עם יעדים קלים וברי השגה | V |  | V |  | 2019-05-14
5. סגירת המעגל | נסחו מסרים ללקוחות – היו קצרים ובהירים | V |  | V |  | 2019-05-28
| בחרו בערוץ התקשורת היעיל ביותר – נצלו שיטות ופורומים קיימים! | V |  | V |  | 2019-05-28
| סגרו את המעגל עם הלקוחות | V |  |  |  | 2019-06-04
| דברו על סגירת המעגל עם היועץ מטעם L4G ודונו במעגל המשוב הבא. | V |  |  | V | 2019-06-11
| תכננו את מעגל המשוב הבא | V | V | V |  | 2019-06-18
Formulas:
תאריך יעד = [תאריך יעד, row above]+7
תאריך יעד = [תאריך יעד, row above]
הערה: כל התאריכים והתפקידים/משימות הם דוגמאות בלבד. מעגל משוב אופייני אורך כ-6 חודשים, אך לוח הזמנים יכול להשתנות בין ארגון לארגון. כמו כן, יועץ L4G זמין עבורכם כדי לעזור לכם בתדירות גבוהה או נמוכה יותר מזו המצויינת פה, בהתאם לצרכים שלכם.
הערה:איסוף המידע יכול לארוך בין 1-2 שבועות כאשר מדובר בקמפיין חד פעמי או חודשים ארוכים כאשר אוספים נתונים על בסיס מתמשך.