**הרשאות ויעדי פרויקט הייעוץ, ינואר 2019**

כפי שנאמר במכתב התקשרות, מטרתו של מסמך זה היא להגדיר במדויק את פעולותיה של S3i במהלך תקופת הייעוץ המסתיימת ב-1 ביולי ולקבוע יעדים מדידים להערכת עבודתה.

כפי שהוסכם, להלן שלוש הפעילויות העיקריות בהן נתמקד:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ייעוץ ניהולי** | **גיוס כספים** | **הפיכה לחברה גלובלית** |
| **מטרות** | יצירת אחידות ושיתוף פעולה בצוות של אבי | ניצול טוב יותר של כישורים | רכישת יכולות טכנולוגיות אסטרטגיות  |
| **מדדי ביצוע עיקריים** | 1.האינטראקציה בין חברי הצוות תתבצע על בסיס יומי, שבועי וחודשי2.יישום מודל RACI בכל הערוצים ביחידה של אבי3. על כל חבר ביחידה של אבי יעדים ברורים ומדדי ביצוע עיקריים | סיוע בגיוס כספים עבור 1-2 מפעילויות פיתוח הטכנולוגיה הנכללות בנספחים  | ביסוס שיתוף פעולה/ שותפות עם חברת טכנולוגיה אחת לפחות.אם ייכנס כסף, סיוע בגיוס כספים עבור 1-2 מפעילויות פיתוח הטכנולוגיה הנכללות בנספחים |
| **לוח זמנים ואבני דרך** | **ינואר-אמצע פברואר:**צוות הניהול**אמצע פברואר-מרץ:**יתר חברי הצוות**ינואר-יוני:**חונכות וסיוע*אפשרי אפריל-יוני:*הצוות של יוחנן | **פברואר:** יצירת סיפון**מרץ-יוני:**"חפש והשמד" | **ינואר-יוני:**Voiceitt/amazon ו-CliniCrowd נמצאות בתכנון  |

במהלך התקופה כולה דברה או ג'ף ישתתפו בישיבות ההנהלה של שלוה לפחות פעמיים בחודש (בהנחה כי ישיבה תתקיים אחת לשבוע).

נספחים:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **הפעילות** | **העלות בש"ח** | **ההכנסה השנתית המשוערת בש"ח** | **סך הל רווח/הפסד בש"ח** | **אופייה של הצעת ההתקשרות של S3i** |
| **אפליקציה** | 100,000 | 14,580,000 | 14,480,000 | סיוע ופיקוח |
| **ניהול קשרי לקוחות** | 88,800 | 0 | 100,000- | פיקוח |
| **מרכז ידע מקוון** | 100,000 | 231,250 | 131,250 | סיוע |
| **מיקור המונים** | 318,200 | 2,312,500 | 1,994,300 | סיוע ופיקוח |
| **רשתות חברתיות** | 220,000 | 1,740,000 | 1,520,000 | הגדרת האסטרטגיה השיווקית |
| **מנהל טכנולוגיות ראשי** | 370,000 | 0 | 370,000- | עזרה בגיוס ובשילוב |
| **מנהל דיגיטל ראשי** | 370,000 | 0 | 370,000- | עזרה בגיוס ובשילוב |