|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEMOCRATIC FOUNDATION DOMAIN** | | |
| **STRATEGIES** | | |
| **Public Mobilization** | **Vision, Ideas, and Policies** | **Leadership and Networks** |
| Put in here the Map of Programs AND Pie of Program Including Other | | |
| **The project was established in:** 2022   |  |  | | --- | --- | | **NIF Funding Type** | **Past Years of Support** | | Project Support | 2022 |   **DA Support (in 2023):** None  **Rapid Response Support (in 2023/24)**: None  **Link to Proposal:** <https://nif.my.site.com/Portal/a0NSb000002J0Xp?srPos=3&srKp=a0N> | | |
| **INTRODUCTION** | | |
| **Brief description of Project:**  הפרוייקט החל לפעול באמצע 2022 כיוזמה משותפת של הארגונים "האם ראית את האופק לאחרונה" ו"קדאיה" (הקרן החדשה לישראל אישרה ביוני 2022 מענק חירום בסך 30,000 $ להתנעת הפרוייקט). שני הארגונים, שקידום שותפות פוליטית יהודית-ערבית היא מטרה מרכזית שלהם, הגיעו למסקנה שלצד הפעלת אסטרטגיות של קמפיינים ציבוריים ועבודה סנגורית מול פוליטיקאים לצורך קידום שותפות פוליטית יהודית-ערבית, יש צורך ביצירת תשתית רעיונית שתתמודד עם האתגרים ששותפות כזאת מציבה. היעד המרכזי של הפרוייקט הוא לייצר מסמך שמסכם את ההסכמות ואת אי ההסכמות בין יהודים המייצגים את המרכז והשמאל הפוליטיים בישראל ופלסטינים שמייצגים מגוון מפלגות בשורה של נושאים מרכזיים (כמו הנושא המדיני בטחוני וסוגיות שקשוריות למבנה המשטר בישראל ולשוויון בין כל האזרחים). שני הארגונים מאמינים שמסמך כזה יוכל לשמש כהצעה לקווי היסוד של הממשלה הבאה שתכלול מפלגה או מפלגות ערביות והוא יוכל לסייע לממשלה כזאת להתגבר על האתגרים ששותפות פוליטית יהודית-ערבית מציבה. כמו כן, הארגונים מאמינים שמסמך כזה יכול להוות בסיס לדיון ציבורי שיעסוק בסוגיית השותפות הפוליטית ויוכל לסייע במהלכים (שהם משקיעים בהם כבר מספר שנים, בעיקר "האם ראית את האופק לאחרונה", לקדם תמיכה ציבורית בשותפות פוליטית יהודית-ערבית.  במסגרת הפרוייקט הוקמה קבוצה שכוללת 15 פעילים מרכזיים בחברה האזרחית (7 יהודים ו 8 ופלסטינים)שיש להם זיקה משמעותית למערכת הפוליטית (מנכ"ל הקרן, מיקי גיצין, וחברת הנהלה של הקרן, נסרין חג' יחיא הם בין המשתתפים בקבוצה). דרך הפעולה של הקבוצה היא קיום של סמינרים (בהנחייה של מנחה מקצועית) במסגרתם הם מנסים להגיע להסכמות, ולמפות אי הסכמות, לגבי נושאים מרכזיים שצפויים לעמוד על סדר היום של ממשלה שתכלול מפלגה או מפלגות ערביות (חלק מהסמינרים מתקיימים בחו"ל כדי להבטיח ניתוק מהיום-יום הסוער בארץ ולאפשר מיקוד של המשתתפים בסוגיות שהם עוסקים בהם). הקמת הממשלה הנוכחית ואירועי ה 7 לאוקטובר גרמו לעיכוב מסוים בהתפתחות הפרוייקט - במהלך 2023 והתקיים סמינר אחד של 5 ימים במאי 23 (בלונדון) שעסק, בין השאר, בהתאמות של הפרוייקט למציאות החדשה שנוצרה. ב 2024 הפרוייקט חזר לפעולה מלאה והתקיימו במחצית הראשונה של 2024המפגשים הבאים:  ינואר - סמינר יום - הכנה וקבלת משתתפים חדשים לקבוצה  פברואר - סמינר 4 ימים – גיבוש הסכמות בסוגיה המדינית-בטחונית יוני - סמינר יום – השלמה - גיבוש הסכמות בסוגיה המדינית-בטחונית יולי - סמינר 6 ימים – גיבוש הסכמות בסוגיות אזרחיות-משטריות | | |
| **The overall current expected impact of the program as a strategy for advancing NIF’s overall mission of a just and democratic Israel:**   * Development and capacity-building of leaders to network, effectively engage politically, and align with the progressive vision and camp. * New practical models and strategies for political change and engagement will be developed, piloted, and more widely circulated to existing and potential partners. * New and existing effective educational materials (including syllabi) that reflect progressive values and ideas will be proactively shared with and used by diverse educational frameworks. * The capacities and potential impact of activists and organizations affiliated with sectors and communities where there is no current significant progressive presence will be widened and strengthened. | | |
| **The grantee uses strategies of:**  האסטרטגיה המרכזית היא דיונים מונחים של קבוצת פעילים יהודית-פלסטינית שהתוצר שלהם יהיה מסמך שמציג הסכמות ואי הסכמות בנושאים שיהיו על סדר יומה של שותפות פוליטית יהודית-ערבית. לאחר השלמת המסמך יופעלו אסטרטגיות נוספות במסגרת הפרוייקט:   * פעילות ציבורית במטרה לחשוף את תכני המסמך ולעורר סביבם דיון ציבורי * פעילות סנגורית מול פוליטיקאים מרכזיים במטרה לעודד אותם להביע באופן ציבורי תמיכה בשותפות פוליטית יהודית-ערבית | | |
| **These are the goals of the project and then some relevant benchmarks outcomes on the way to achieving the goals:**  מטרת העל של הפרוייקט היא קידום של שותפות פוליטית יהודית-ערבית שהביטוי שלה יהיה שותפות של מפלגה או מפלגות ערביות בממשלה.  **relevant benchmarks:**   * השלמה ופרסום של מסמך שמפרט את ההסכמות ואי ההסכמות בסוגיות פוליטיות בין יהודים שמייצגים מפלגות מרכז ושמאל לפלסטינים ישראלים שמייצגים את מגוון המפלגות הפלסטיניות בישראל * חשיפה תקשורתית למסמך הנ"ל והתעוררות של דיון ציבורי משמעותי סביבו * הצהרות ציבוריות של מנהיגים פוליטיים יהודים ופלסטינים שמביעות תמיכה בשותפות פוליטית יהודית-ערבית | | |
| **Added value of this grant (for the project and in general) include that:**  בהקשר של מצב הדמוקרטיה בישראל, שותפות פוליטית יהודית-ערבית היא רכיב קריטי גם מהבחינה הערכית וגם מהבחינה המעשית (כי בלי שותפות כזאת נראה שלא יכולה לקום ממשלה שמקדמת תפיסה דמוקרטית-ליברלית). יחד עם זאת, רוב הארגונים הפועלים בתחום של חברה משותפת לא עוסקים בקידום שותפות פוליטית. האם ראית את האופק לאחרונה הוא הארגון היהודי המרכזי שעוסק בנושא וקדאיה הוא הארגון הפלסטיני המרכזי שעוסק בו. הערך המוסף של הפרוייקט הוא בכך שהוא בונה את התשתית הרעיונית לשותפות פוליטית יהודית-ערבית שתחזק את המהלכים הציבוריים הסנגוריים וששני הארגונים עושים ותסייע להקמה בפועל של ממשלה שמפלגה ערבית שותפה בה, כאשר אפשרות כזאת תעמוד שוב על הפרק. | | |
| **EXPECED PROGRESS** | | |
| **Overall Expected (1-2 Years) Impact:**   * הצלחה ביצירת דיון ציבורי משמעותי (בציבור היהודי ובציבור הפלסטיני ישראלי) לגבי שותפות פוליטית יהודית-ערבית והגדלה, ככל האפשר (בהתאם לנסיבות המציאות הדינמית) של התמיכה הציבורית בשותפות כזאת. * הצלחה בגיוס של פוליטיקאים מרכזיים (יהודים ופלסטינים) לתמיכה בשותפות פוליטית יהודית-ערבית * במידה והנסיבות הפוליטיות והבטחוניות יאפשרו זאת – הקמה של ממשלה שכוללת מפלגה או מפלגות ערביות שקווי היסוד שלה יבטאו אימוץ, מלא או חלקי, של מסמך ההסכמות שנכתב במסגרת הפרוייקט)     **Expected Strategic Activities (and Outputs):**   * עד סוף 2024 מתוכננות השלמה של כתיבת מסמך ההסכמות וגיבוש תוכנית עבודה להטמעה שלו: * ספטמבר - סמינר יום - השלמה הסכמות בסוגיות אזרחיות-משטריות - דצמבר - סמינר 3 ימים - גיבוש תכנית עבודה להטמעת תוצרי הפרויקט * בינואר-אפריל 2025 מתוכננים פיתוח והוצאה לפועל של מהלכים ציבוריים וסנגוריים להטמעת הפרוייקט   **Expected Measurable Outcomes:**   * יצירת שיח ציבורי בנושא של שותפות פוליטית יהודית ערבית * גיוס שותפים לתמיכה בפעולת ההטמעה – ארגוני חברה אזרחית, עיתונאים, דמויות ציבוריות בעלות השפעה * הכרזה ציבורית של מנהיגים פוליטיים מרכזיים – יהודים ופלסטינים – שהם מאמצים את ההסכמות שמוצגות במסמך שהפרוייקט יפיק כקווי היסוד של ממשלה שכוללת מפלגה או מפלגות ערביות   **Indicator and Tools that the grantee/we will use for tracking progress:**   * סקרי דעת קהל * מעקב אחרי דיון ציבורי בנושא של שותפות פוליטית יהודית-ערבית (מאמרי דיעה, פוסטים ברשתות החברתיות) * מעקב אחרי חשיפה תקשורתית לפרוייקט * מעקב אחרי התבטאויות ציבוריות של פוליטיקאים | | |

**2024 PROJECT GRANT BUDGET**

|  |  |
| --- | --- |
| **Project Expenses** | **2024** |
| Annual Project Expenses in US Dollars | $638,750 |
| % of NIF Grant out of Total Project Budget | 16% |
| Annual Organizational Expenses in US Dollars | $ |
| % of NIF support out of Annual Organizational Budget | % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anticipated 2023 Project Income** | **$** | **%** |
| Total Assured (insert specific funder names) | $305,000 | 48% |
| Total Likely | $ | % |
| Total Pending | $233,750 | 36% |
| Recommended NIF Grant | $100,000 | 16% |
| **Total Anticipated Project Income** | **$638,750** | **100%** |

|  |
| --- |
| **RECOMMENDATIONS** |
| **2024 Staff Recommendation: $** 100,000  **Staff Analysis of Risk vs. Opportunity:** High Opportunity/ High Risk  **Explain Staff Recommendation:**  הנושא של שותפות פוליטית יהודית-ערבית הוא קריטי לחיזוקה של הדמוקרטיה בישראל. האווירה הציבורית הנוכחית לא מעודדת בהקשר של קידום הנושא. יחד עם זאת, יש חשיבות לפיתוח תשתית רעיונית שתוכל לסייע בהקמת ממשלה שחברות בה מפלגה או מפלגות פלסטיניות ישראליות, אם וכאשר יווצרו התנאים הפוליטיים שיאפשרו הקמת ממשלה כזאת.  הקבוצה שפועלת במסגרת הפרוייקט – שחבריה מייצגים בתפיסות הפוליטיות שלהם את השמאל והמרכז בחברה היהודית ואת המפלגות הפלסטיניות השונות – הצליחה לגבש הסכמות בנושאים מרכזיים ושנויים במחלוקת בין יהודים לפלסטינים ישראלים. עצם ההגעה להסכמות היא מהלך חשוב שיש לו פוטנציאל לשמש כבסיס לקווי היסוד של ממשלה עתידית שתכלול מפלגה או מפלגות פלסטיניות. כמו כן, לשני הארגונים השותפים יש יכולות מוכחות בעבודה ציבורית ובעבודה עם פוליטיקאים (בעיקר להאם ראית את האופק לאחרונה – מול הציבור היהודי ופוליטיקאים יהודים). על רקע זה יש פונטציאל הצלחה גבוה לפרוייקט. יחד עם זאת, המצב הבטחוני, המציאות הגאו-פוליטית הדינמית והאווירה הציבורית הנוכחית יוצרים סיכון גבוה בהקשר של הצלחת הפרוייקט. לפרוייקט יש מקורות מימון נוספים אולם תמיכת הקרן חיונית כדי שהוא יוכל להמשיך בהיקף המתוכנן.  **Additional current grants to same recipient**: $200,000 (see docket)  **Recommendation of Board/Grants Committee 2024:** |