**שורשים**

**פעולות עד כה**

פעולות שטח

* הקמה, גיוס ותפעול 20 סוכני שטח ביישובים:
  + אור עקיבא
  + אילת
  + אשקלון
  + באר שבע
  + ירושלים
  + עפולה
  + קרית גת
  + ראשון לציון
  + רמת גן
* כנס סוכנים עם אנשי שורשים
* מהלך ליצירת שיתוף פעולהעם ארגונים אלו:
* ארגון הווטרנים
* בתי קנדה
* 6 בתי אבות
* אולפנים לעולים חדשים
* בוצעו מספר פגישות עם הגורמים הרלוונטיים האחראים על העלאת אלפי עולים בשנה מארצות חבר העמים אשר הביאו נכונות לשתף פעולה עם שורשים כבר במעמד הגשת מסמכים.

פעולות יחסי ציבור-תקשורת ותודעה

* פרסום כתבות במקומונים בעלי ריכוזי עולים באשדוד, אשקלון, באר שבע, עפולה, יישובי השפלה, קריית גת
* פרסום כתבות במקומונים ברוסית
* ראיונות עם אנשי שורשים ברוסית בערוץ 9
* 2 ראיונות עם אודי סגל ברדיו על מיזם שורשים
* ידיעה בישראל היום על מיזם שורשים
* ידיעה בישראל היום על הכרזת ארגון וטרנים – תמיכה בבירור יהדות
* ראיון בתאגיד (רדיו) על פרויקט שורשים
* כתבה בערוץ 7 על פרויקט שורשים
* כתבה בחדשות ערוץ 2 על סבתא שאינה מצליחה לעלות מדניפרו – הכתבה לא התקיימה, משום שהבעיה נפתרה, ככל הנראה עקב התערבותו של הכתב ערד ניר.
* ראיון בגל"צ – רזי ברקאי, נקבע שלוש פעמים, אך נדחה שוב ושוב בשל האירועים מול איראן.
* ביצוע פיילוט טלמרקטינג על 120 מבוררי עבר (הניב 7 מבוררים חדשים)

**חסמים**

* רמת המודעות הכללית למה הוא בירור יהדות ומדוע נחוץ עדיין נמוכה
* חשדנות רבה בקרב יוצאי בריה"מ לשעבר , חסם כבד של הדור השני (הישראלי) שחש בושה/מבוכה/תחושה של חוסר צורך/חוסר חיבור.
* הועברו עד כה למעלה מ 160 תיקים, אך הסתיים בירור של בודדים בלבד ולכן ה"שטח" אינו חש בהצלחה של שורשים בבירורים ומקשה על הנכונות של הקהל לבצע בירור.
* אי התאמה בפועל בין מה שמובטח בפרסומים של שורשים ובהדרכות שניתנו ע"י שורשים לגבי העזרה באיתור מסמכים והכוונה בכך שבפועל מעבירים את האחריות בחזרה לאנשים.
* זמן רב עובר בין מעבר של הטפסים לפגישה בפועל עם האנשים.
* הוצע במקור לשתף פעולה עם ארגוני עולים על מנת לטפל בעולים כבר עם בואם לישראל – דבר אשר היה מביא נפח משמעותי של מבוררים, אך טרם התקבלה הסכמה למהלך זה.
* זמן ארוך חולף מרגע שגויס סוכן ועד שמקבל כסף – לכן, סוכני שטח רבים עזבו

**פעולות עתידיות**

שטח

* גיוס "יועצת שירות" שמטרתה לסגור פערים בין העברת השמות והטפסים לבין קביעת הפגישות בפועל, קיצור סגירת מעגל ודרבון השטח והמבררים להתקדם.
* סגירת שיתוף הפעולה עם ארגון הוטרנים – **חובה להיות ערוכים לקליטת היקף הטפסים קידום מהיר של פעולות הבירור**
* שיתוף הפעולה עם הארגונים הנוספים שהוצעו במקור:
  + הפדרציה הישראלית לדוברי השפה הרוסית
  + ארגוני יוצאי המדינות – רוסיה, אוקראינה, בלרוס, קווקז, בוכרה ועוד
  + עבודה ישירה עם נציגי הקהילות ומגזרים הרלוונטיים בעשרות ראשויות שונות.
* הדרכות מכירה והסברה
* שיתופי פעולה עם מארגני אירועים גדולים לדוברי השפה הרוסית

תודעה, תקשורת ויחצ

* הרחבת נפח הטלמרקטינג להפקת לידים נוספים.
* הרחבת התודעה על ביצוע ידי כתבת חדשות 2 מגזינית ארוכה (יש אישור לכתבה).
* יציאת כתב למשלחת המסע ביולי
* **יצירת שינוי תודעה משמעותי והעברת מסר חיובי לדור הישראלי של הרוסים על ידי** פרויקט מיני סדרת רשת בהשתתפות מובילי דעה
* העלאת החסמים לסדר היום הציבורי+ דוגמאות (רישום כנוצרי החוסם אפשרות לבקש לעלות, שינוי לאום מכוון...)